## User Stories
ID | User Story | Story Points | Business Value | Sprint
ESSEEUJALI-1 | Como um visitante, eu quero logar usuário, De modo que eu possa visualizar uma lista de livros | 3 | 2 | 1
ESSEEUJALI-2 | Como um usuário cadastrado, eu quero visualizar lista de livros, De modo que eu possa visualizar a lista de livros cadastrados no sistema | 2 | 1 | 1
ESSEEUJALI-3 | Como um usuário cadastrado, eu quero visualizar um livro, De modo que eu possa visualizar os detalhes do livro | 3 | 3 | 1
ESSEEUJALI-4 | Como um usuário cadastrado, eu quero marcar a leitura de um livro, De modo que eu possa marcar pontos | 5 | 4 | 2
ESSEEUJALI-5 | Como um usuário cadastrado, eu quero visualizar o ranking de usuários, De modo que eu possa ver os 10 usuários com maior pontuação | 5 | 5 | 2
ESSEEUJALI-6 | Como um usuário cadastrado, eu quero visualizar pontos e troféus de usuário, De modo que eu possa visualizar a página pessoal do usuário | 5 | 6 | 2

## Testes de aceitação
User Story | Testes de aceitação
ESSEEUJALI-2 | Se existir livros mostrar lista ordenada por id
ESSEEUJALI-1 | Se dados do usuário estiverem correto, sistema direciona para listagem de livros
ESSEEUJALI-1 | Se dados do usuário estiverem incorreto, sistema apresenta que mensagem informando que login ou senha são inválidos
ESSEEUJALI-3 | Mostrar informações do livro selecionado, com opção de voltar para listagem de livros
ESSEEUJALI-4 | Se usuário não marcou livro como lido, sistema deve apresentar link para marcar livro como lido
ESSEEUJALI-4 | Se usuário marcou livro como lido, sistema deve apresentar link para desmarcar livro
ESSEEUJALI-5 | Mostrar lista de 10 usuários ordenada com aqueles com maior pontuação
ESSEEUJALI-6 | Mostrar informações pessoais do usuário, com quantidade de pontos
ESSEEUJALI-6 | Se existir troféus, mostrar listagem de acordo com estilo

## Sprint 1
User Story | Tarefa | Horas realizadas | 2016-12-30 | 2016-12-31 | 2017-01-01
ESSEEUJALI-2 | Criar página com lista de livros | 1 | 2 | 0 | 0
ESSEEUJALI-2 | Criar estrutura de classes para listagem de livros | 2 | 2 | 0 | 0
ESSEEUJALI-2 | Criar base de dados para listagem de livros | 1 | 1 | 0 | 0
ESSEEUJALI-1 | Criar página de login | 1 | 0.5 | 0 | 0
ESSEEUJALI-1 | Criar classes autenticação de usuário | 0.5 | 1 | 0 | 0
ESSEEUJALI-1 | Criar base de dados para autenticação de usuário | 0.5 | 0.5 | 0 | 0
ESSEEUJALI-1 | Implementar autenticação de usuário | 0.5 | 1 | 1 | 0
ESSEEUJALI-3 | Criar página com visualização dos detalhes do livro | 1 | 1 | 1 | 0
ESSEEUJALI-3 | Criar opção de visualizar detalhes do livro | 1 | 1 | 1 | 0
Total |  | 7 | 9 | 3 | 0
Objetivo da Sprint: | Listar livros para usuário com autenticação

## Sprint 2
User Story | Tarefa | Horas realizadas | 2017-01-01 | 2017-01-02 | 2017-01-03
ESSEEUJALI-4 | Criar opção de marcar livro | 2 | 1 | 0 | 0
ESSEEUJALI-4 | Implementar cálculo da pontuação do usuário | 2 | 1 | 0 | 0
ESSEEUJALI-5 | Criar página com ranking de usuários | 0.5 | 1 | 1 | 0
ESSEEUJALI-5 | Implementar ranking dos 10 usuários com maior pontuação | 0.5 | 1 | 1 | 0
ESSEEUJALI-6 | Criar página pessoal do usuário | 3 | 2 | 2 | 0
ESSEEUJALI-6 | Implementar os troféus do usuário | 3 | 2 | 2 | 0
Total |  | 10 | 8 | 6 | 0
Objetivo da Sprint: | Mostrar ranking e pontuação e troféus do usuário